## Original
Month | May | June | July | August | September | October
Sebastian Frohm | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Brian Greenacre | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Dan Crimmins | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 105
Eddie Moya | 40 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Jason Corradino | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tim Steele | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Sub Total, Dev | 325 | 722 | 722 | 722 | 722 | 687 | 3900
Project Manager | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 540
BA, Hamid Shariff | 60 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 600
QA | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 900
Training | - | - | - | 40 | 60 | 60 | 160
Grand Total | 710 | 1660 | 1960 | 2000 | 2020 | 1950 | 6100

## Hiring
Estimated
Month | May | June | July | August | September | October |  | Total | Rate | Dollars
Sebastian Frohm | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | 770
Brian Greenacre | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | 770
Dan Crimmins | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 105 |  | 705
Eddie Moya | 40 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 400
Jason Corradino | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 545
Tim Steele | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 710
Sub Total, Dev | 325 | 722 | 722 | 722 | 722 | 687 |  | 3900 | 55 | 214500
Project Manager | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  | 540 | 55 | 29700
BA, Hamid Shariff | 60 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  | 600
QA | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 900 | 55 | 49500
Training | - | - | - | 40 | 60 | 60 |  | 160
Grand Total | 710 | 1660 | 1960 | 2000 | 2020 | 1950 |  | 6100 | 55 | 335500
Actual
Month | May | June | July | August | September | October | November
Sebastian Frohm | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Brian Greenacre | 70 | 140 | - | - | - | -
Dan Crimmins | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 105
Eddie Moya | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Jason Corradino | - | - | 100 | 100 | 0 | 0
Tim Steele | - | 140 | 160 | 160 | 160 | 160
Carl Albrecht-Buelher | - | 80 | 160 | 160 | 160 | 160
Sub Total, Dev | 220 | 800 | 860 | 700 | 600 | 565 |  | 3745 | 55 | 205975
PJM, Shafeeg | - | - | 80 | 160 | 160 | 160 |  | 560 | 88 | 49280
BA, Hamid Shariff | 60 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  | 600 | 60 | 36000
QA | - | - | 80 | 160 | 160 | 160 |  | 560 | 55 | 30800
Training | - | - | - | 40 | 60 | 60 |  | 160 | 55 | 8800
Grand Total | 500 | 1708 | 1988 | 2028 | 1848 | 1778 |  | 5625 |  | 330855 | 4645